## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Impacto
|  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Critico
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | NIVEL DEL RIESGO | COLOR
Muy alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Riesgo Aceptable
Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Riesgo Moderado
Media | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Riesgo Alto
Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Riesgo Critico
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MATRIZ DE RIESGOS
Impacto
|  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Critico
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Media | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Hoja 2
RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
Riesgo 1 | Media | Bajo | 3
Riesgo 2 | Media | Medio | 6
Riesgo 3 | Media | Bajo | 3
Riesgo 4 | Alta | Alto | 16 | Riesgo | Descripcion | Mitigaciones
|  |  |  | Riesgo 1 | Cambios en los requisitos de desarrollo | Implementar una metodología ágil (Scrum) para adaptarse a cambios. Mantener una comunicación constante con el cliente para aclarar y validar requisitos.
|  |  |  | Riesgo 2 | Mala Organización de la Unidad Vecinal | Establecer un proceso de comunicación efectivo con los líderes y miembros de la unidad vecinal para comprender sus necesidades y desafíos.
|  |  |  | Riesgo 3 | Desacuerdo del Cliente con el Diseño de la Interfaz | se llevarán a cabo reuniones regulares con el cliente durante el proceso de diseño de la interfaz para garantizar una comprensión compartida de los requisitos.
|  |  |  | Riesgo 4 | Falta de Participación Activa de la Unidad Vecinal | Se fomentará la participación activa y se destacarán los beneficios de la solución. Se designarán "embajadores" dentro de la unidad vecinal